## PLANILHA ANALITICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 1/19
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.83 | 0.04
| 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) - HORISTA | H | 1 | 1.03 | 1.03
| 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 1 | 86.98 | 86.98
| 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.37 | 0.37
| 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.02 | 0.02
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 88.44
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 0.05 | 158.97 | 7.95
| 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL DE OBRAS) - MENSALISTA | H | 1 | 62.9 | 62.9
| 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | H | 1 | 4838.6 | 4838.6
| 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 133.63 | 133.63
| 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 126.3 | 126.3
| 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 69.24 | 69.24
| 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 3.94 | 3.94
VALOR TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5242.56
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG | RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 2/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
2 |  | INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA -1-PRÉDIO ADMINISTRATIVO
2.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
2.1.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 12.23 | 8.561
2.1.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.08 | 1.1956
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 9.7566
2.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3
2.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 12.23 | 41.582
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 41.582
2.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M²
2.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
2.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 5.9168
2.4 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
2.4.1 | 39 | AÇO CA-60, 5.0MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.27 | 3.4989
2.4.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0263 | 13.39 | 0.35216
2.4.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1875 | 16.85 | 3.1594
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 7.0104
2.5 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
2.5.1 | 33 | AÇO CA-50, 8.0MM, VERGALHÃO | KG | 1.11 | 3.88 | 4.3068
2.5.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0196 | 13.39 | 0.26244
2.5.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1394 | 16.85 | 2.3489
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.9181
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 3/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
2.6 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
2.6.1 | 0000032 | AÇO CA-50, 6.3MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.45 | 3.6915
2.6.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0234 | 13.39 | 0.31333
2.6.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 16.85 | 2.8089
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.8137
2.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
2.7.1 | 370 | AREIA MÉDIA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADA DA JAZIDA) SEM FRETE | M³ | 0.782 | 58.33 | 45.6141
2.7.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAN COMPOSTO Cpii 32 | KG | 321.84 | 0.37 | 119.0808
2.7.3 | 4721 | PEDRA BRITADA Nº 1(9,5A19,0MM) POSTO PEDREITRA/FORNECEDOR SEM FRETE | M³ | 0.585 | 51.5 | 30.1275
2.7.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.17 | 12.11 | 38.3887
2.7.5 | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.56 | #VALUE!
2.7.6 | 88830 | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.03 | 1.26 | 1.2978
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
2.8 | 74157/4 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3
2.8.1 | '88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 16.96 | #VALUE!
2.8.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 4,5000000 | 12.11 | #VALUE!
2.8.3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.36 | 0.408
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 4/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
2.9 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2
2.9.1 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 4,1180000 | 0.69 | #VALUE!
2.9.2 | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.031 | 7.83 | 0.24273
2.9.3 | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 3.707 | 14.98 | 55.5309
2.9.4 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 13.42 | 1.181
2.9.5 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.438 | 16.85 | 7.3803
2.9.6 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM | CHP | 0.05 | 16.52 | 0.826
COIFA PARA DISCO 10” - CHP DIURNO AF 08/2015
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
2.10 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2
2.10.1 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 11 | 1.43
2.10.2 | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 10.99 | 6.594
2.10.3 | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 9.42 | 0.2826
2.10.4 | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 2.14 | 5.55 | 11.877
2.10.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 12.11 | 0.40363
2.10.6 | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 87.9 | 0.29297
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 20.8802
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 5/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
2.11 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  |  |  | '
2.11.1 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 7.67 | 7.67
2.11.2 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 21.25 | 1.275
2.11.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5658 | 12.11 | 31.0718
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 40.0168
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
3 |  | INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA -2 – ICET
3.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
3.1.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 12.23 | 8.561
3.1.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.08 | 1.1956
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 9.7566
3.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3
3.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 12.23 | 41.582
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 41.582
3.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M²
3.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
3.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 5.9168
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG |  | RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 6/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
3.4 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
3.4.1 | 39 | AÇO CA-60, 5.0MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.27 | 3.4989
3.4.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0263 | 13.39 | 0.35216
3.4.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1875 | 16.85 | 3.1594
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 7.0104
3.5 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | KG
3.5.1 | 33 | AÇO CA-50, 8.0MM, VERGALHÃO | KG | 1.11 | 3.88 | 4.3068
3.5.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0196 | 13.39 | 0.26244
3.5.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1394 | 16.85 | 2.3489
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.9181
3.6 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
3.6.1 | 0000032 | AÇO CA-50, 6.3MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.45 | 3.6915
3.6.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0234 | 13.39 | 0.31333
3.6.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 16.85 | 2.8089
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.8137
3.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³
3.7.1 | 370 | AREIA MÉDIA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADA DA JAZIDA) SEM FRETE | M³ | 0.782 | 58.33 | 45.6141
3.7.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAN COMPOSTO Cp 32 | KG | 321.84 | 0.37 | 119.0808
3.7.3 | 4721 | PEDRA BRITADA Nº 1(9,5A19,0MM) POSTO PEDREITRA/FORNECEDOR SEM FRETE | M³ | 0.585 | 51.5 | 30.1275
3.7.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.17 | 12.11 | 38.3887
3.7.5 | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.56 | #VALUE!
3.7.6 | 88830 | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.03 | 1.26 | 1.2978
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 7/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
3.8 | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
3.8.1 | '88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 16.96 | #VALUE!
3.8.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 4,5000000 | 12.11 | #VALUE!
3.8.3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.36 | 0.408
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
3.9 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM
3.9.1 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 4,1180000 | 0.69 | #VALUE!
3.9.2 | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.031 | 7.83 | 0.24273
3.9.3 | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 3.707 | 14.98 | 55.5309
3.9.4 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 13.42 | 1.181
3.9.5 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.438 | 16.85 | 7.3803
3.9.6 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM | CHP | 0.05 | 16.52 | 0.826
COIFA PARA DISCO 10” - CHP DIURNO AF 08/2015
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
3.10 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M²
3.10.1 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 11 | 1.43
3.10.2 | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 10.99 | 6.594
3.10.3 | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 9.42 | 0.2826
3.10.4 | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) | KG | 2.14 | 5.55 | 11.877
3.10.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 12.11 | 0.40363
3.10.6 | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA | CHP | 0.003333 | 87.9 | 0.29297
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 20.8802
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 8/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
3.11 | 83671 | TUBO DE PVC PARA DRENAGEM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
3.11.1 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 7.67 | 7.67
3.11.2 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 21.25 | 1.275
3.11.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5658 | 12.11 | 31.0718
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 40.0168
4 |  | IMPLANTAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO (FACSAE – 02 VAGAS)
4.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA POLIÉDRICA INCLUSIVE AFASTAMENTO
4.1.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 12.23 | 8.561
4.1.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.08 | 1.1956
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 9.7566
4.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3
4.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 12.23 | 41.582
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 41.582
4.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M²
4.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
4.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 5.9168
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 9/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
4.4 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
4.4.1 | 0000032 | AÇO CA-50, 6.3MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.45 | 3.6915
4.4.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0234 | 13.39 | 0.31333
4.4.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 16.85 | 2.8089
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.8137
4.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³
4.5.1 | 370 | AREIA MÉDIA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADA DA JAZIDA) SEM FRETE | M³ | 0.782 | 58.33 | 45.6141
4.5.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAN COMPOSTO Cpii 32 | KG | 321.84 | 0.37 | 119.0808
4.5.3 | 4721 | PEDRA BRITADA Nº 1(9,5A19,0MM) POSTO PEDREITRA/FORNECEDOR SEM FRETE | M³ | 0.585 | 51.5 | 30.1275
4.5.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.17 | 12.11 | 38.3887
4.5.5 | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.56 | #VALUE!
4.5.6 | 88830 | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.03 | 1.26 | 1.2978
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
4.6 | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3
4.6.1 | '88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 16.96 | #VALUE!
4.6.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 4,5000000 | 12.11 | #VALUE!
4.6.3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.36 | 0.408
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 10/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
4.7 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2
4.7.1 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 4,1180000 | 0.69 | #VALUE!
4.7.2 | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.031 | 7.83 | 0.24273
4.7.3 | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 3.707 | 14.98 | 55.5309
4.7.4 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 13.42 | 1.181
4.7.5 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.438 | 16.85 | 7.3803
4.7.6 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM | CHP | 0.05 | 16.52 | 0.826
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
4.8 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2
4.8.1 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 11 | 1.43
4.8.2 | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 10.99 | 6.594
4.8.3 | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 9.42 | 0.2826
4.8.4 | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 2.14 | 5.55 | 11.877
4.8.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 12.11 | 0.40363
4.8.6 | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 87.9 | 0.29297
20.8802
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 11/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
5 |  | IMPLANTAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO (02 VAGAS) – ICET
5.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
5.2 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 12.23 | 8.561
5.3 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.08 | 1.1956
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 9.7566
5.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3
5.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 12.23 | 41.582
5.1.2 | [5 empty] | 41.582
5.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M²
5.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
5.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
| VALOR DO ITEM |  |  |  |  | 5.9168
5.4 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG
5.4.1 | 0000032 | AÇO CA-50, 6.3MM, VERGALHÃO | KG | 1.07 | 3.45 | 3.6915
5.4.2 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0234 | 13.39 | 0.31333
5.4.3 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 16.85 | 2.8089
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.8137
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 12/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
5.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3
5.5.1 | 370 | AREIA MÉDIA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR(RETIRADA DA JAZIDA) SEM FRETE | M³ | 0.782 | 58.33 | 45.6141
5.5.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAN COMPOSTO Cpii 32 | KG | 321.84 | 0.37 | 119.0808
5.5.3 | 4721 | ' | M³ | 0.585 | 51.5 | 30.1275
5.5.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.17 | 12.11 | 38.3887
5.5.5 | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.56 | #VALUE!
5.5.6 | 88830 | MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.03 | 1.26 | 1.2978
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
5.6 | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3
5.6.1 | '88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 16.96 | #VALUE!
5.6.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 4,5000000 | 12.11 | #VALUE!
5.6.3 | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.36 | 0.408
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 13/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
5.7 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2
5.7.1 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 4,1180000 | 0.69 | #VALUE!
5.7.2 | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.031 | 7.83 | 0.24273
5.7.3 | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 3.707 | 14.98 | 55.5309
5.7.4 | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 13.42 | 1.181
5.7.5 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.438 | 16.85 | 7.3803
5.7.6 | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM | CHP | 0.05 | 16.52 | 0.826
VALOR DO ITEM | [5 empty] | #VALUE!
5.8 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2
5.8.1 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 11 | 1.43
5.8.2 | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.6 | 10.94 | 6.564
5.8.3 | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 9.42 | 0.2826
5.8.4 | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 2.14 | 5.55 | 11.877
5.8.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 12.11 | 0.40363
5.8.6 | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 87.9 | 0.29297
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 20.8502
6 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – FACSAE/SALAS DE AULA
6.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M
6.1.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 16.96 | 3.5616
6.1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 12.11 | 2.5431
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.1047
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG |  |  |  |  | Folha | 14/19
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
6.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
6.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.23 | 9.784
6.2.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.08 | 1.3664
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 11.1504
6.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2
6.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
6.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 5.9168
6.4. | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³
6.4.1 | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM | M | 2.5 | 6.61 | 16.525
6.4.2 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 2 | 0.69 | 1.38
6.4.3 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M | 2.25 | 16.85 | 37.9125
6.4.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 16.96 | 33.6317
6.4.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 12.11 | 51.3343
6.4.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M³ | 1.213 | 249.04 | 302.0855
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 426.344
7 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – ICET
7.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M
7.1.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 16.96 | 3.5616
7.1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 12.11 | 2.5431
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.1047
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 15/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
7.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
7.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.23 | 9.784
7.2.3 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.08 | 1.3664
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 11.1504
7.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2
7.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
7.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 5.9168
7.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3
7.4.1 | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM | M | 2.5 | 6.61 | 16.525
7.4.2 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 2 | 0.69 | 1.38
7.4.3 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M | 2.25 | 16.85 | 37.9125
7.4.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 16.96 | 33.6317
7.4.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 12.11 | 51.3343
7.4.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.213 | 249.04 | 302.0855
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 442.869
8 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – PRÉDIO MINI AUDITÓRIOS
8.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M
8.1.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 16.96 | 3.5616
8.1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 12.11 | 2.5431
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 6.1047
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 16/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
8.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M²
8.2.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.23 | 9.784
8.2.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.08 | 1.3664
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 11.1504
8.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2
8.3.1 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.23 | 4.892
8.3.2 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.08 | 1.0248
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 5.9168
8.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3
8.4.1 | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM | M² | 2.5 | 6.61 | 16.525
8.4.2 | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | 2 | 0.69 | 1.38
8.4.3 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M | 2.25 | 16.85 | 37.9125
8.4.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 16.96 | 33.6317
8.4.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 12.11 | 51.3343
8.4.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.213 | 249.04 | 302.0855
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 442.869
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 17/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
9 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO – RAMPA SALA DE AULAS
9.1 | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M
9.1.1 | 99900.3.460 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" | M | 1 | 82.77 | 82.77
9.1.2 | AUX-ARG-010 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M³ | 0.01 | 388.44 | 3.8844
9.1.3 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 12.23 | 7.338
9.1.4 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.08 | 10.248
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 104.2404
10 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES – ESCADA SALA DE AULAS
10.1 | SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M
10.1.1 | 99900.3.461 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO D = 1.1/2" | M | 1 | 70 | 70
10.1.2 | AUX-ARG-010 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M³ | 0.01 | 388.44 | 3.8844
10.1.3 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.23 | 6.115
10.1.4 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.08 | 8.54
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 88.5394
11 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO – RAMPA FAMMUC – PRÉDIO AMARELO
11.1 | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M
11.1.1 | 99900.3.460 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" | M | 1 | 82.77 | 82.77
11.1.2 | AUX-ARG-010 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 | M³ | 0.01 | 388.44 | 3.8844
11.1.3 | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 12.23 | 7.338
11.1.4 | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.08 | 10.248
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 104.2404
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 18/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
12 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(RAMPA PRÉDIO SALAS DE AULA)
12.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M²
12.1.1 | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 2.24 | 2.24
12.1.2 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11 | 0.33
12.1.3 | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.144 | 22.52 | 3.2429
12.1.4 | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.12 | 23.39 | 2.8068
12.1.5 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.89 | 13.512
12.1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.11 | 9.688
VALOR DO ITEM | [5 empty] | 31.8197
13 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(ESCADA PRÉDIO SALAS DE AULA)
13.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M²
13.1.1 | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 2.24 | 0.672
13.1.2 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11 | 0.33
13.1.3 | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.144 | 22.52 | 3.2429
13.1.4 | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.12 | 23.39 | 2.8068
13.1.5 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.89 | 13.512
13.1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.11 | 9.688
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 30.2517
PANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
Resp. Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade – Eng.º civil – CREA 40.138 D/MG
Projeto : | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES |  |  |  | Folha | 19/19
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
14 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(ESCADA PRÉDIO FAMMUC)
14.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M²
14.1.1 | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 2.24 | 0.672
14.1.2 | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11 | 0.33
14.1.3 | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.144 | 22.52 | 3.2429
14.1.4 | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.12 | 23.39 | 2.8068
14.1.5 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.89 | 13.512
14.1.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.11 | 9.688
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 30.2517
OBS. 1- PLANILHA SINAPI REFERENTE A JULHO DE 2017
OBS. 2 – PLANILHA SETOP REFERENTE A MARÇO DE 2017
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA – DIRETOR DA INFRAESTRUTURA

## PLANILHA CLIENTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 1/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA
1.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55 | 88.44 | 4864.2
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 5242.56 | 10485.12
TOTAL DO ITEM -1 | [5 empty] | 15349.32
2 |  | INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA -1-PRÉDIO ADMINISTRATIVO
2.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 70.98 | 9.7566 | 692.5235
2.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 1.27 | 41.582 | 52.8091
2.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 70.98 | 5.9168 | 419.9745
2.4 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 26.81 | 7.0104 | 187.9497
2.5 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 55.94 | 6.9181 | 387.0004
2.6 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 608.4 | 6.8137 | 4145.4679
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 2/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 10.99 | #VALUE! | #VALUE!
2.8 | 74157/4 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 10.99 | #VALUE! | #VALUE!
2.9 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 23.66 | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 18 | 20.8802 | 375.8435
2.11 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 40.0168 | 640.2694
TOTAL DO ITEM -2 | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 3/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
3 |  | INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA -2-PRÉDIO ICET
3.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 74.76 | 9.7566 | 729.4034
3.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 1.34 | 41.582 | 55.7199
3.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 74.76 | 5.9168 | 442.34
3.4 | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 28.24 | 7.0104 | 197.9746
3.5 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 59.81 | 6.9181 | 413.7736
3.6 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 640.8 | 6.8137 | 4366.2324
3.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 11.57 | #VALUE! | #VALUE!
3.8 | 74157/4 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 11.57 | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 24.92 | #VALUE! | #VALUE!
3.10 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 18 | 20.8802 | 375.8435
3.11 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 40.0168 | 640.2694
TOTAL DO ITEM -3 | [5 empty] | #VALUE!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 4/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
4 |  | IMPLANTAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO (02 VAGAS) – FACSAE
4.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 47.3 | 9.7566 | 461.4872
4.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 7.1 | 41.582 | 295.2322
4.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 47.3 | 5.9168 | 279.8646
4.4 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 315.33 | 6.8137 | 2148.5706
4.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 7.1 | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 7.1 | #VALUE! | #VALUE!
4.7 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 2.94 | #VALUE! | #VALUE!
4.8 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 7.52 | 20.8802 | 157.0191
TOTAL DO ITEM-4 | [5 empty] | #VALUE!
5 |  | IMPLANTAÇÃO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO (02 VAGAS) – ICET
5.1 | DEM-PIS-060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 47.3 | 9.7566 | 461.4872
5.2 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 7.1 | 41.582 | 295.2322
5.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 47.3 | 5.9168 | 279.8646
5.4 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 315.33 | 6.8137 | 2148.5706
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 5/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO | CUSTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
5.5 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 7.1 | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 7.1 | #VALUE! | #VALUE!
5.7 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 2.94 | #VALUE! | #VALUE!
5.8 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 7.52 | 20.8502 | 156.7935
SUBTOTAL DO ITEM – 5 | [5 empty] | #VALUE!
6 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – FACSAE/SALAS DE AULA
6.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 2.4 | 6.1047 | 14.6513
6.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 8.2 | 1.3664 | 11.2045
6.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 8.2 | 1.0248 | 8.4034
6.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.49 | 302.0855 | 148.0219
TOTAL DO ITEM-6 | [5 empty] | 182.281
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 6/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – ICET
7.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 8.4 | 2.5431 | 21.362
7.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 12.24 | 11.1504 | 136.4809
7.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 10.44 | 5.9168 | 61.7714
7.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.63 | 442.869 | 279.0075
TOTAL DO ITEM- 7 | [5 empty] | 498.6218
8 |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA – MINI AUDITÓRIOS
8.1 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 1.2 | 6.1047 | 7.3256
8.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 4.08 | 11.1504 | 45.4936
8.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 4.08 | 5.9168 | 24.1405
8.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.24 | 442.869 | 106.2886
TOTAL DO ITEM- 8 | [5 empty] | 183.2484
9 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO – RAMPA SALA DE AULAS | M
9.1 | SER-C0R-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 217.16 | 104.2404 | 22636.8453
TOTAL DO ITEM – 9 | [5 empty] | 22636.8453
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 7/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTRAL
10 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES – ESCADA SALA DE AULAS | M
10.1 | SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 37.8 | 88.5394 | 3346.7893
TOTAL DO ITEM – 10 | [5 empty] | 3346.7893
11 |  | INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO – RAMPA PRÉDIO FAMMUC | M
11.1 | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 94.8 | 104.2404 | 9881.9899
TOTAL DO ITEM – 11 | [5 empty] | 9881.9899
12 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(RAMPA PRÉDIO SALAS DE AULA) | M²
12.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 51.68 | 31.8197 | 1644.4411
TOTAL DO ITEM -12 | [5 empty] | 1644.4411
13 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(ESCADA PRÉDIO SALAS DE AULA) | M²
13.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 4.49 | 30.2517 | 135.83
TOTAL DO ITEM -13 | [5 empty] | 135.83
14 |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DOS CORRIMÃOS-(RAMPA FAMMUC) | M²
14.1 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 22.56 | 30.2517 | 682.4779
TOTAL DO ITEM -14 | [5 empty] | 682.4779
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
|  | RESP. TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE – ENG. CIVIL – CREA 40.138 D/MG |  |  | FOLHA | 8/8
Projeto : IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTRAL
|  |  | TOTAL DA OBRA SEM BDI |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI |  | 28.98% | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL DA OBRA |  | #VALUE!
OBS. 1- PLANILHA SINAPI REFERENTE A JULHO DE 2017
OBS. 2 – PLANILHA SETOP REFERENTE A MARÇO DE 2017
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA – DIRETOR DA INFRAESTRUTURA

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RUA DO CRUZEIRO Nº 1 - BAIRRO JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES
LOCAL - CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI MG | [5 empty] | DATA | AGOSTO/2017 | AGOS
Responsável Técnico : Eli Onofre Rodrigues de Andrade - Engº Civil - CREA 40.138/D-MG
Ítem | Discriminação | INVESTIMENTO | BDI | INVESTIMENTO | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  | TOTAL PARCIAL |  | + BDI
1.0 | Serviços preliminares – administração técnica | 15349.32 | 28.98% | 19797.5529 | 50% | 9898.7765 | 50% | 9898.7765 | 0
2.0 | Implantação de faixa elevada de travessia | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | #VALUE!
3.0 | Implantação de faixa elevada de travessia ICET | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | #VALUE!
4.0 | Implantação de 02 vagas para estacionamento - ICET | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | #VALUE!
5.0 | Implantação de 02 vagas para estacionamento - FACSAE | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | #VALUE!
6.0 | Rebaixamento de calçada - FACSAE | 182.281 |  | 235.1061 | 50% | 117.553 | 50% | 117.553
7.0 | Rebaixamento de calçada - ICET | 498.6218 |  | 643.1224 | 50% | 321.5612 | 50% | 321.5612
8.0 | Rebaixamento de calçada Mini auditórios | 183.2484 |  | 236.3538 | 100% | 236.3538
9.0 | Instalação de corrimão rampa prédio Sala de Aulas | 22636.8453 |  | 29197.003 | 50% | 14598.5015 | 50% | 14598.5015 | 0
10 | Instalação de corrimão escada prédio Sala de Aulas | 3346.7893 |  | 4316.6889 | 50% | 2158.3444 | 50% | 2158.3444 | 0
11 | Implantação de corrimão prédio FAMMUC | 9881.9899 |  | 12745.7906 | 50% | 6372.8953 | 50% | 6372.8953 | 0
12 | Pintura esmalte sintético dos corrimãos(rampa salas de aula) | 1644.4411 |  | 2121.0001 |  |  | 100% | 2121.0001 | 0
13 | Pintura esmalte sintético dos corrimãos(escada salas de aula) | 135.83 |  | 175.1936 |  |  | 100% | 175.1936 | 0
14 | Pintura esmalte sintético dos corrimãos(rampa fammuc) | 682.4779 |  | 880.26 |  |  | 100% | 880.26
0
|  | TOTAIS |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
ALBERTO PEREIRA DDE SOUZA
Diretor da Infraestrutura
[8 empty] | 0 | 0
0