## Sintética
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
ORÇAMENTO IP LED_PODA_CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA |  |  |  | SINAPI - 03/2018 - MG SICRO3 - 11/2017 - MG SETOP - 01/2018 - MG |  | 27,64% |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED | [5 empty] | 173390.26
1.1 | 00000011 | Próprio | LUMINÁRIA SIMPLES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 120 WATTS, COM DRIVER E FOTOCÉLULA, INSTALADO EM BRAÇO TUBO DE ACO GALV , FORNECIMENTO E INSTALACÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 43 | 1316.91 | 1680.9 | 72278.7
1.2 | 00000010 | Próprio | LUMINÁRIA SIMPLES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 60 WATTS, COM DRIVER E FOTOCÉLULA, INSTALADO EM BRAÇO TUBO DE ACO GALV, FORNECIMENTO E INSTALACÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 80 | 940.5 | 1200.45 | 96036
1.3 | 00000012 | Próprio | LÂMPADA LED 45W BIVOLT E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28 | 142.02 | 181.27 | 5075.56
2 |  |  | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PODA DE EUCALIPTOS- MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | 1390.5
2.1 | 00000013 | Próprio | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA/SUPRESSÃO DE EUCALIPTOS EM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 15 | 72.63 | 92.7 | 1390.5
3 |  |  | CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA | [5 empty] | 6282.13
3.1 | 00000014 | Próprio | CHAVE FUSIVEL RELIGADORA POLIMÉRICA, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 969.85 | 1237.91 | 3713.73
3.2 | 00000016 | Próprio | CRUZETA DE MADEIRA 2800 MM (INCLUSIVE ACESSÓRIOS) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 121.19 | 154.68 | 309.36
3.3 | 00000017 | Próprio | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=12M CARGA NOMINAL 600 daN INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1769.86 | 2259.04 | 2259.04
4 |  |  | MANUTENÇÃO PARA-RAIO | [5 empty] | 295.84
4.1 | 00000015 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 231.78 | 295.84 | 295.84
5 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 4344.9
5.1 | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 110 | 24.37 | 31.1 | 3421
5.2 | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | SETOP | % | 0.005 | 144767.41 | 184779.73 | 923.9
[5 empty] | Total sem BDI |  | 145491.24
|  |  | ______________________________________________________________ |  | Total do BDI |  | 40212.39
|  |  | Francisco Tiago Carvalho Silva |  | Total Geral |  | 185703.63

## Analítica
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ORÇAMENTO IP LED_PODA_CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA |  |  | SINAPI - 03/2018 - Minas Gerais SICRO3 - 11/2017 - Minas Gerais SETOP - 01/2018 - Minas Gerais |  | 27,64% |  | 0,0% - Desonerada
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | 00000011 | Próprio | LUMINÁRIA SIMPLES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 120 WATTS, COM DRIVER E FOTOCÉLULA, INSTALADO EM BRAÇO TUBO DE ACO GALV , FORNECIMENTO E INSTALACÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1.316,91 | 1.316,91
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2230307 | 130,33 | 29.06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 17,01 | 20.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 12,04 | 14.44
Insumo da Composição |  | 00000027 | Próprio | LUMINÁRIA PUBLICA LED 120 WATTS - 220V-4000 ou 5000K, IP66, 13.200lm, 10kV/10kA, GARANTIA 5 ANOS. | Material |  | UN | 1,0 | 1.237,22 | 1237.22
Insumo da Composição |  | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1,0 | 15,78 | 15.78
[5 empty] | M.O sem L.S => | 30,44 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 30,44
[5 empty] | Valor do BDI => | 363,99 | Valor com BDI => |  | 1.680,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.2 | 00000010 | Próprio | LUMINÁRIA SIMPLES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 60 WATTS, COM DRIVER E FOTOCÉLULA, INSTALADO EM BRAÇO TUBO DE ACO GALV, FORNECIMENTO E INSTALACÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 940,50 | 940,50
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2230307 | 130,33 | 29.06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 17,01 | 20.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 12,04 | 14.44
Insumo da Composição |  | 00000026 | Próprio | LUMINÁRIA PUBLICA LED 60 WATTS - 220V-4000 ou 5000K, IP66, 6.600lm, 10kV/10kA, GARANTIA 5 ANOS. | Material |  | UN | 1,0 | 860,81 | 860.81
Insumo da Composição |  | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1,0 | 15,78 | 15.78
[5 empty] | M.O sem L.S => | 30,44 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 30,44
[5 empty] | Valor do BDI => | 259,95 | Valor com BDI => |  | 1.200,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.3 | 00000012 | Próprio | LÂMPADA LED 45W BIVOLT E40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 142,02 | 142,02
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2 | 130,33 | 26.06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 17,01 | 6.8
Insumo da Composição |  | 00000028 | Próprio | LÂMPADA LED 45 WATTS - BIVOLT-6500K, 5.000lm(BASE E40) | Material |  | UN | 1,0 | 109,16 | 109.16
[5 empty] | M.O sem L.S => | 8,14 | L.S => | -0,00 | M.O com L.S => | 8,14
[5 empty] | Valor do BDI => | 39,25 | Valor com BDI => |  | 181,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | 00000013 | Próprio | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA/SUPRESSÃO DE EUCALIPTOS EM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 72,63 | 72,63
Composição Auxiliar |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2230307 | 130,33 | 29.06
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 17,01 | 25.51
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5 | 12,04 | 18.06
[5 empty] | M.O sem L.S => | 37,35 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 37,35
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,07 | Valor com BDI => |  | 92,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1 | 00000014 | Próprio | CHAVE FUSIVEL RELIGADORA POLIMÉRICA, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 969,85 | 969,85
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 17,01 | 20.41
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2 | 12,04 | 14.44
Insumo da Composição |  | 00000029 | Próprio | CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA/REPETIDORA POLIMÉRICA PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, ELO FUSÍVEL 15 K, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A | Material |  | UN | 1,0 | 935,00 | 935
[5 empty] | M.O sem L.S => | 27,60 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 27,60
[5 empty] | Valor do BDI => | 268,06 | Valor com BDI => |  | 1.237,91
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2 | 00000016 | Próprio | CRUZETA DE MADEIRA 2800 MM (INCLUSIVE ACESSÓRIOS) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 121,19 | 121,19
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 17,01 | 17.01
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 12,04 | 12.04
Insumo da Composição |  | M1118 | SICRO3 | Cruzeta de madeira para transformador em poste de 240 cm | Material |  | un | 1,0 | 92,14 | 92.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 23,01 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 23,01
[5 empty] | Valor do BDI => | 33,49 | Valor com BDI => |  | 154,68
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.3 | 00000017 | Próprio | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=12M CARGA NOMINAL 600 daN INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1.769,86 | 1.769,86
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0 | 12,04 | 72.24
Composição Auxiliar |  | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,5 | 114,75 | 172.12
Composição Auxiliar |  | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,2 | 129,69 | 25.93
Composição Auxiliar |  | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,2 | 219,52 | 43.9
Insumo da Composição |  | 00000030 | Próprio | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 daN, H = 12 M (NBR 8451) | Material |  | UN | 1,0 | 1.455,67 | 1455.67
[5 empty] | M.O sem L.S => | 99,83 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 99,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 489,18 | Valor com BDI => |  | 2.259,04
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | 00000015 | Próprio | PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 231,78 | 231,78
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 17,01 | 8.5
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 12,04 | 6.02
Insumo da Composição |  | 00004276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | Material |  | UN | 1,0 | 217,26 | 217.26
[5 empty] | M.O sem L.S => | 11,50 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 11,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 64,06 | Valor com BDI => |  | 295,84
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.1 | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24,37 | 24,37
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,44 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,51 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Material |  | H | 1,0 | 20,84 | 20.84
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,73 | Valor com BDI => |  | 31,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2 | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  |  | % | 1 | 144.767,41 | 144.767,41
Insumo da Composição |  | 22222.1.22 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | Verba |  | UN | 1,0 | 144.767,41 | 144767.41
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 40.013,71 | Valor com BDI => |  | 184.781,12
Composições Auxiliares
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,93 | 0,93
Composição Auxiliar |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,76 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,17 | 0.17
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,25 | Valor com BDI => |  | 1,18
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2,79 | 2,79
Composição Auxiliar |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,76 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,17 | 0.17
Composição Auxiliar |  | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
Composição Auxiliar |  | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 1,15 | 1.15
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,77 | Valor com BDI => |  | 3,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,76 | 0,76
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 11.999,99 | 0.76
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,21 | Valor com BDI => |  | 0,97
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,17 | 0,17
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 11.999,99 | 0.17
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,21
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,71 | 0,71
Insumo da Composição |  | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,00006 | 11.999,99 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,19 | Valor com BDI => |  | 0,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1,15 | 1,15
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 2,5 | 0,46 | 1.15
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,31 | Valor com BDI => |  | 1,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16,73 | 16,73
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,44 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,12 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 13,59 | 13.59
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 13,71 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 13,71
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,62 | Valor com BDI => |  | 21,35
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 219,52 | 219,52
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,03 | 12,04 | 24.44
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,28 | 13,44 | 17.2
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,66 | 2,79 | 1.84
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,62 | 0,93 | 0.57
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 274,06 | 0,34 | 93.18
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,839 | 60,00 | 50.34
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,581 | 55,00 | 31.95
[5 empty] | M.O sem L.S => | 32,21 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 32,21
[5 empty] | Valor do BDI => | 60,67 | Valor com BDI => |  | 280,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,12 | 0,12
Insumo da Composição |  | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0,0093 | 13,59 | 0.12
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,12 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,12
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,03 | Valor com BDI => |  | 0,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,40 | 0,40
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0,0301 | 13,59 | 0.4
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,40 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,40
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,11 | Valor com BDI => |  | 0,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,51 | 0,51
Insumo da Composição |  | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Material |  | H | 0,0249 | 20,84 | 0.51
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,14 | Valor com BDI => |  | 0,65
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,16 | 0,16
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | Mão de Obra |  | H | 0,0132 | 12,59 | 0.16
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,16 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,16
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,07 | 0,07
Insumo da Composição |  | 00037623 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | Mão de Obra |  | H | 0,0067 | 10,79 | 0.07
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,07 | L.S => | -0,00 | M.O com L.S => | 0,07
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,23 | 0,23
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 13,59 | 0.23
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,23 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,29
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,15 | 0,15
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0,0171 | 8,87 | 0.15
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,15 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,15
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,04 | Valor com BDI => |  | 0,19
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17,01 | 17,01
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,44 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,40 | 0.4
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 13,59 | 13.59
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 13,99 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 13,99
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,70 | Valor com BDI => |  | 21,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,81 | 0,81
Insumo da Composição |  | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0,001601 | 48,00 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material |  | UN | 0,0026463 | 29,70 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0,0137346 | 9,00 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material |  | UN | 0,0012403 | 170,00 | 0.21
Insumo da Composição |  | 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material |  | UN | 0,1114872 | 1,12 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material |  | UN | 0,001075 | 133,75 | 0.14
Insumo da Composição |  | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Equipamento |  | UN | 0,00072 | 117,50 | 0.08
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,22 | Valor com BDI => |  | 1,03
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0,44 | 0,44
Insumo da Composição |  | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0,0006646 | 114,35 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material |  | UN | 0,0002708 | 141,30 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material |  | UN | 0,0080172 | 9,79 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | Material |  | UN | 0,0002057 | 212,90 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | Material |  | UN | 0,000044 | 602,94 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento |  | UN | 0,000068 | 670,80 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0090691 | 6,15 | 0.05
Insumo da Composição |  | 00038382 | SINAPI | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | Material |  | UN | 0,00273 | 8,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,000044 | 691,59 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material |  | L | 0,0015115 | 14,03 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 10,90 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | Material |  | UN | 0,0015115 | 24,17 | 0.03
Insumo da Composição |  | 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | Material |  | UN | 0,000054 | 301,73 | 0.01
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,12 | Valor com BDI => |  | 0,56
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 130,33 | 130,33
Composição Auxiliar |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,52 | 14.52
Composição Auxiliar |  | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 8,70 | 8.7
Composição Auxiliar |  | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,47 | 3.47
Composição Auxiliar |  | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 16,31 | 16.31
Composição Auxiliar |  | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,70 | 0.7
Composição Auxiliar |  | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 86,63 | 86.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,75 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 36,02 | Valor com BDI => |  | 166,35
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8,70 | 8,70
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 184.873,07 | 6.34
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 68.904,00 | 2.36
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,40 | Valor com BDI => |  | 11,10
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,70 | 0,70
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 184.873,07 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 68.904,00 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,19 | Valor com BDI => |  | 0,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,47 | 3,47
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 184.873,07 | 2.53
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 68.904,00 | 0.94
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,95 | Valor com BDI => |  | 4,42
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 16,31 | 16,31
Insumo da Composição |  | 00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 184.873,07 | 11.88
Insumo da Composição |  | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 68.904,00 | 4.43
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,50 | Valor com BDI => |  | 20,81
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 86,63 | 86,63
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 25,04 | 3,46 | 86.63
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 23,94 | Valor com BDI => |  | 110,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 114,75 | 114,75
Composição Auxiliar |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 14,52 | 14.52
Composição Auxiliar |  | 91629 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 8,02 | 8.02
Composição Auxiliar |  | 91630 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 3,20 | 3.2
Composição Auxiliar |  | 91631 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,64 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 91632 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 15,02 | 15.02
Composição Auxiliar |  | 91633 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 73,35 | 73.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,75 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 31,71 | Valor com BDI => |  | 146,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91629 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8,02 | 8,02
Insumo da Composição |  | 00037756 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 184.873,07 | 6.34
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000034 | 48.986,43 | 1.68
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,21 | Valor com BDI => |  | 10,23
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91631 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,64 | 0,64
Insumo da Composição |  | 00037756 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 184.873,07 | 0.51
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,00000 | 48.986,43 | 0.13
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,17 | Valor com BDI => |  | 0,81
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91630 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3,20 | 3,20
Insumo da Composição |  | 00037756 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 184.873,07 | 2.53
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000014 | 48.986,43 | 0.67
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,88 | Valor com BDI => |  | 4,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91632 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 15,02 | 15,02
Insumo da Composição |  | 00037756 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 184.873,07 | 11.88
Insumo da Composição |  | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento |  | UN | 0,000064 | 48.986,43 | 3.14
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,15 | Valor com BDI => |  | 19,17
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 91633 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 73,35 | 73,35
Insumo da Composição |  | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 21,2 | 3,46 | 73.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,27 | Valor com BDI => |  | 93,62
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 129,69 | 129,69
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,538 | 12,04 | 66.67
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,846 | 16,84 | 31.08
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,846 | 16,73 | 30.88
Composição Auxiliar |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,672 | 1,06 | 0.71
Composição Auxiliar |  | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,174 | 0,30 | 0.35
[5 empty] | M.O sem L.S => | 100,76 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 100,76
[5 empty] | Valor do BDI => | 35,84 | Valor com BDI => |  | 165,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14,52 | 14,52
Composição Auxiliar |  | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,16 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 12,59 | 12.59
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 12,75 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 12,75
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,01 | Valor com BDI => |  | 18,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 13,44 | 13,44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,07 | 0.07
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037623 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 10,79 | 10.79
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 10,86 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 10,86
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,71 | Valor com BDI => |  | 17,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16,84 | 16,84
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,44 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,23 | 0.23
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 13,59 | 13.59
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 13,82 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 13,82
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,65 | Valor com BDI => |  | 21,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 12,04 | 12,04
Composição Auxiliar |  | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,44 | 0.44
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,81 | 0.81
Composição Auxiliar |  | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,15 | 0.15
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,67 | 0.67
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,37 | 0.37
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00006111 | SINAPI | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 8,87 | 8.87
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,71 | 0.71
[5 empty] | M.O sem L.S => | 9,02 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 9,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,32 | Valor com BDI => |  | 15,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0,30 | 0,30
Composição Auxiliar |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,08 | Valor com BDI => |  | 0,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1,06 | 1,06
Composição Auxiliar |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,25 | 0.25
Composição Auxiliar |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,05 | 0.05
Composição Auxiliar |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,19 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0 | 0,57 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,29 | Valor com BDI => |  | 1,35
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,25 | 0,25
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000128 | 1.964,62 | 0.25
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,06 | Valor com BDI => |  | 0,31
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,05 | 0,05
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,000029 | 1.964,62 | 0.05
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,01 | Valor com BDI => |  | 0,06
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,19 | 0,19
Insumo da Composição |  | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento |  | UN | 0,0001 | 1.964,62 | 0.19
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,05 | Valor com BDI => |  | 0,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição |  | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0,57 | 0,57
Insumo da Composição |  | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1,25 | 0,46 | 0.57
[5 empty] | M.O sem L.S => | 0,00 | L.S => | 0,00 | M.O com L.S => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,15 | Valor com BDI => |  | 0,72
_______________________________________________________________ Francisco Tiago Carvalho Silva

## Cronograma
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I.
ORÇAMENTO IP LED_PODA_CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA |  | SINAPI - 03/2018 - MG SICRO3 - 11/2017 - MG SETOP - 01/2018 - MG | 27,64%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 MÊS | 2 MÊS
1 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED | 100,00% 173.390,26 | 25,00% 43.347,57 | 75,00% 130.042,70
2 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PODA DE EUCALIPTOS- MÉDIA TENSÃO | 100,00% 1.390,50 | 100,00% 1.390,50
3 | CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA | 100,00% 6.282,13 |  | 100,00% 6.282,13
4 | MANUTENÇÃO PARA-RAIO | 100,00% 295,84 | 100,00% 295,84
5 | SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 4.344,90 | 50,00% 2.172,45 | 50,00% 2.172,45
Porcentagem Mensal |  |  | 25,42% | 74,58%
Custo Mensal |  |  | 47.206,36 | 138.497,28
Porcentagem Acumulada |  |  | 25,42 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 47.206,35 | 185.703,63
|  | Total sem BDI | 145491.24
|  | Total do BDI | 40212.39
|  | Total Geral | 185703.63
_______________________________________________________________ Francisco Tiago Carvalho Silva
#VALUE!
185703.63

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ PODA /CHAVE FUSÍVEL RELIGADORA/REPETIDORA /PARA-RAIO CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 12.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 27.64%
(1- I)
_____________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## encargos sociais
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário-educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxilio - Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias chuvas
B8 | Auxílio Acidente Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | TOTAL
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | TOTAL
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 | Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.(com desoneração)