## SINTÉTICA DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA - PROAD/PROPLAN/DEPÓSITO TERCEIRIZADOS |  |  | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 237160.44 | 1185.8
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 1185.8
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6334.41 | 25337.64
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 25337.64
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1099.62 | 1099.62
3.2 | COMPOSIÇÃO 01 | PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção | UN | 1 | 352.19 | 352.19
3.3 | COMPOSIÇÃO 02 | PCMSO - Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional | UN | 1 | 167.21 | 167.21
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 1619.02
4 | ARQUITETURA
4.1 | RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  |  | 3900
4.1.1 | DEM-DIV-010 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 38.4 | 16.06 | 616.7
4.1.2 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 535.3 | 5.65 | 3024.45
4.1.3 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 26.88 | 9.63 | 258.85
4.2 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO |  |  |  |  | 80221.01
4.2.1 | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | M2 | 225.19 | 315.84 | 71124.01
4.2.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 11 | 827 | 9097
4.3 | INSTALAÇÃO DE PORTAS |  |  |  |  | 4114.85
4.3.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 4 | 641.83 | 2567.32
4.3.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 4 | 108.35 | 433.4
4.3.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (P02) | M2 | 4.2 | 265.27 | 1114.13
4.4 | INSTALAÇÃO DE JANELAS |  |  |  |  | 3580.93
4.4.1 | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J01) | M2 | 8.64 | 414.46 | 3580.93
4.5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 32053.71
4.5.1 | 89978 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 216.08 | 69.34 | 14982.99
4.5.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 432.16 | 3.15 | 1361.3
4.5.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 432.16 | 32.22 | 13924.2
4.5.4 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17.6 | 31.01 | 545.78
4.5.5 | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.8 | 42.11 | 202.13
4.5.6 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20 | 42.44 | 848.8
4.5.7 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 82.68 | 2.28 | 188.51
4.6 | PINTURA PAREDES, TETOS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16062.97
4.6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 432.16 | 2.29 | 989.65
4.6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 995.97 | 11.58 | 11533.33
4.6.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 243.09 | 13.04 | 3169.89
4.6.4 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 17.47 | 11.89 | 207.72
4.6.5 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 10.92 | 14.87 | 162.38
4.7 | EXECUÇÃO DE PISO |  |  |  |  | 45682.49
4.7.1 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.17 | 34.25 | 279.82
4.7.2 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 25.78 | 464.45 | 11973.52
4.7.3 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | KG | 801.76 | 23.95 | 19202.15
4.7.4 | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 46 | 6.89 | 316.94
4.7.5 | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 46 | 20.26 | 931.96
4.7.6 | REV-CAN-010 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 92 | 17.29 | 1590.68
4.7.7 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 243.09 | 44.07 | 10712.98
4.7.8 | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 121.96 | 5.53 | 674.44
4.8 | BANCADA E PEITORIS |  |  |  |  | 6906.22
4.8.1 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M2 | 2.16 | 216.12 | 466.82
4.8.2 | SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 1.04 | 138.64 | 144.19
4.8.3 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 2.88 | 138.64 | 399.28
4.8.4 | SEE-EST-040 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA (BANCADA DE CONCRETO) | M2 | 39.57 | 149 | 5895.93
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 192522.18
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ED-19520 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6 | 79.48 | 476.88
5.2 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 100 | 49 | 4900
5.3 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 90 | 18.79 | 1691.1
5.4 | COMP-ELE-084 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. | M | 130 | 9.24 | 1201.2
5.5 | ELE-CON-40 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 107.41 | 1074.1
5.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.45 | 490
5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 3.63 | 1089
5.8 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 26.92 | 753.76
5.9 | COMP-ELE-085 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS INSTALADOS EM CONDULETES, DE FORMA MANUAL. | UN | 60 | 7.96 | 477.6
5.10 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 26.12 | 261.2
5.11 | COMP-ELE-031 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 27.88 | 167.28
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 12582.12
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 788.69 | 4.82 | 3801.49
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 3801.49
7 | ENTULHOS EM GERAL
7.1 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 74.942 | 5.97 | 447.4
7.2 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 74.942 | 11.35 | 850.59
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 1297.99
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 238346.24
BDI |  |  |  |  | 31.37% | 74769.22
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 313115.46
_________________________________________________________________
Jeniffer de Oliveira Freitas
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva

## BDI DESONERADO
ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA REITORIA – PROAD, PROPLAN E DEPÓSITO
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 12.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 31.37%
(1- I)
_____________________________________________________
_________________________________________________________________
Jeniffer de Oliveira Freitas
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## SINTÉTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA - PROAD/PROPLAN/DEPÓSITO TERCEIRIZADOS |  |  | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais |  | Não desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA
Item | Código | Descrição | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 247561.53 | 1237.81
CUSTO TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 1237.81
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7279.43 | 29117.72
CUSTO TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 29117.72
3 |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1121.47 | 1121.47
3.2 | PCMAT - 01 | PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção | UND | 1 | 352.19 | 352.19
3.3 | PCMSO - 01 | PCMSO-Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional | UND | 1 | 167.21 | 167.21
CUSTO TOTAL DO ITEM 3 | [5 empty] | 1640.87
4 |  | ARQUITETURA
4.1 |  | RETIRADAS E REMOÇÕES
4.1.1 | DEM-DIV-010 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 38.4 | 17.91 | 687.74
4.1.2 | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 535.3 | 6.34 | 3393.8
4.1.3 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 26.88 | 10.74 | 288.69
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.1 | [5 empty] | 4370.23
4.2 |  | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO
4.2.1 | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM | M2 | 225.19 | 321.91 | 72490.91
4.2.2 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 829 | 9119
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.2 | [5 empty] | 81609.91
4.3 |  | INSTALAÇÃO DE PORTAS
4.3.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 662.87 | 2651.48
4.3.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 110.61 | 442.44
4.3.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 4.2 | 271.37 | 1139.75
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.3 | [5 empty] | 4233.67
4.4 |  | INSTALAÇÃO DE JANELA
4.4.1 | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 8.64 | 419.33 | 3623.01
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.4 | [5 empty] | 3623.01
4.5 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.5.1 | 89978 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 216.08 | 72.76 | 15721.98
4.5.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 432.16 | 3.37 | 1456.38
4.5.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 432.16 | 34.36 | 14849.02
4.5.4 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 17.6 | 31.99 | 563.02
4.5.5 | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 4.8 | 43.19 | 207.31
4.5.6 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 20 | 43.42 | 868.4
4.5.7 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. | M | 82.68 | 2.44 | 201.74
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.5 | [5 empty] | 33867.85
4.6 |  | PINTURA PAREDES, TETOS E ESQUADRIAS
4.6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 432.16 | 2.41 | 1041.51
4.6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 995.97 | 12.15 | 12101.04
4.6.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 243.09 | 13.78 | 3349.78
4.6.4 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | M2 | 17.47 | 12.82 | 223.97
4.6.5 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | M2 | 10.92 | 16.35 | 178.54
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.6 | [5 empty] | 16894.84
4.7 |  | EXECUÇÃO DE PISO
4.7.1 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.17 | 36.51 | 298.29
4.7.2 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 25.78 | 466.49 | 12026.11
4.7.3 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | KG | 801.76 | 24.03 | 19266.29
4.7.4 | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 46 | 7.17 | 329.82
4.7.5 | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 46 | 20.91 | 961.86
4.7.6 | REV-CAN-010 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 92 | 18.91 | 1739.72
4.7.7 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | M2 | 243.09 | 45.24 | 10997.39
4.7.8 | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 121.96 | 5.77 | 703.71
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.7 | [5 empty] | 46323.19
4.8 |  | BANCADAS E PEITORIS
4.8.1 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M2 | 2.16 | 226.52 | 489.28
4.8.2 | SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 1.04 | 143.6 | 149.34
4.8.3 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 2.88 | 143.6 | 413.57
4.8.4 | SEE-EST-040 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 39.57 | 155.64 | 6158.67
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.8 | [5 empty] | 7210.86
CUSTO TOTAL DO ITEM 4 | [5 empty] | 198133.56
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ED-19520 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6 | 82.13 | 492.78
5.2 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 100 | 50.94 | 5094
5.3 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 90 | 19.47 | 1752.3
5.4 | COMP-ELE-084 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. | M | 130 | 10.31 | 1340.3
5.5 | ELE-CON-40 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 110.32 | 1103.2
5.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 2.55 | 510
5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 3.75 | 1125
5.8 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 28 | 27.59 | 772.52
5.9 | COMP-ELE-085 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS INSTALADOS EM CONDULETES, DE FORMA MANUAL. | UND | 60 | 8.93 | 535.8
5.10 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 26.79 | 267.9
5.11 | COMP-ELE-031 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 28.55 | 171.3
CUSTO TOTAL DO ITEM 5 | [5 empty] | 13165.1
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 788.69 | 5.32 | 4195.83
CUSTO TOTAL DO ITEM 6 | [5 empty] | 4195.83
7 |  | ENTULHOS EM GERAL
7.1 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 74.94 | 6.11 | 457.88
7.2 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3 | 74.94 | 11.35 | 850.57
CUSTO TOTAL DO ITEM 7 | [5 empty] | 1308.45
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 248799.34
BDI |  |  |  |  | 24.97% | 62125.2
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 310924.54
______________________________________________________ |  |  | _________________________________________________________________
Jeniffer de Oliveira Freitas |  |  | Francisco Tiago Carvalho Silva

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA - PROAD/PROPLAN/DEPÓSITO TERCEIRIZADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.4975% | 1546.89 | 50% | 773.45 |  | 0 |  | 0 | 50% | 773.45
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.7% | 36388.41 | 24.1% | 8771.27 | 24.69% | 8985.04 | 37.15% | 13517.91 | 14.05% | 5114.2
3 | CANTEIRO DE OBRA | 0.6595% | 2050.6 | 100% | 2050.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ARQUITETURA
4.1 | RETIRADAS E REMOÇÕES | 1.757% | 5461.48 | 100% | 5461.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO | 32.8% | 101987.9 |  | 0 |  | 0 | 100% | 101987.9 |  | 0
4.3 | INSTALAÇÃO DE PORTAS | 1.702% | 5290.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5290.82
4.4 | INSTALAÇÃO DE JANELA | 1.456% | 4527.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4527.68
4.5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 13.61% | 42324.65 |  | 0 | 100% | 42324.65 |  | 0 |  | 0
4.6 | PINTURA PAREDES, TETOS E ESQUADRIAS | 6.791% | 21113.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21113.48
4.7 | EXECUÇÃO DE PISO | 18.62% | 57890.09 | 100% | 57890.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.8 | BANCADAS E PEITORIS | 2.898% | 9011.41 |  | 0 | 100% | 9011.41 |  | 0 |  | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.291% | 16452.43 |  | 0 | 100% | 16452.43 |  | 0 |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.686% | 5243.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5243.53
7 | ENTULHOS EM GERAL | 0.5259% | 1635.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1635.17
| (R$) SIMPLES |  | 310924.54 |  | 74946.89 |  | 76773.53 |  | 115505.81 |  | 43698.33
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 24.1% |  | 24.69% |  | 37.15% |  | 14.05%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 74946.89 |  | 151720.42 |  | 267226.23 |  | 310924.56
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 24.1% |  | 48.8% |  | 85.95% |  | 100%
| _________________________________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________________________________
| Jeniffer de Oliveira Freitas | [6 empty] | Francisco Tiago Carvalho Silva

## BDI NÃO DESONERADO
ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA REITORIA – PROAD, PROPLAN E DEPÓSITO
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta)
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 24.97%
(1- I)
_____________________________________________________
_________________________________________________________________
Jeniffer de Oliveira Freitas
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## ANALÍTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA - PROAD/PROPLAN/DEPÓSITO TERCEIRIZADOS |  |  |  | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais |  | Não Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7279.43 | 7279.43
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 79.95 | 79.95
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 6892.44 | 6892.44
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 177.24 | 177.24
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 103.7 | 103.7
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 14.97 | 14.97
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.13 | 11.13
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1121.47 | 1121.47
Composição Auxiliar | MAO-OFC-020 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 4.5 | 21.87 | 98.41
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 6.75 | 15.71 | 106.04
Insumo | MATED- 11232 | SETOP | Grampo nº 3 galvanizado para cerca | Kg | 0.0563 | 8.34 | 0.46
Insumo | MATED- 11230 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUN | U | 1 | 720 | 720
Insumo | MATED- 11344 | SETOP | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 5X7,5CM]¦TIPO DE MADEIRA : CEDRO) | m | 31.5 | 6.24 | 196.56
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 01 | Próprio | PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção | UN | 1 | 352.19 | 352.19
Insumo | 00039029 | Próprio | PCMAT - SINDUSCON DE BELO HORIZONTE/MG | UN | 1 | 352.19 | 352.19
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 02 | Próprio | PCMSO-Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional | UN | 1 | 167.21 | 167.21
Insumo | 00039030 | Próprio | PCMSO | UN | 1 | 167.21 | 167.21
4 |  |  | ARQUITETURA
4.1 |  |  | RETIRADAS E REMOÇÕES
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-DIV-010 | SETOP | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 1 | 17.91 | 17.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 22.09 | 2.2
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 6.34 | 6.34
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1186 | 22.7 | 2.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2329 | 15.71 | 3.65
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-POR-005 | SETOP | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 1 | 10.74 | 10.74
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.06 | 22.09 | 1.32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.6 | 15.71 | 9.42
4.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM VIDRO
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM | m² | 1 | 321.91 | 321.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,544 | 15.71 | 8.55
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,088 | 18.61 | 20.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,095 | 26.89 | 2.55
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,993 | 23.92 | 23.75
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 0,987 | 247,31 | 244.09
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,37 | 0,12 | 0.28
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0,284 | 57,14 | 16.23
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1,47 | 2,17 | 3.19
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0,23 | 13,31 | 3.06
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 829.12 | 829.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,651 | 22.09 | 14.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,325 | 15.71 | 5.11
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1,613 | 20,14 | 32.49
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8,8 | 0,36 | 3.17
Insumo | 00039024 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | 1,0 | 774,00 | 774
4.3 |  |  | INSTALAÇÃO DE PORTAS
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 662.87 | 662.87
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 7.96 | 79.6
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 264.76 | 264.76
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 318.51 | 318.51
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 110.61 | 110.61
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767 | 19.72 | 15.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 15.71 | 6.03
Insumo | 00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 1 | 89.46 | 89.46
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-POR-050 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | m² | 1 | 271.37 | 271.37
Composição Auxiliar | SER-COL-015 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | m² | 1 | 71.37 | 71.37
Insumo | MATED- 12660 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI ) | m² | 1 | 200 | 200
4.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE JANELA
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-JAN-040 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 1 | 419.33 | 419.33
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.005 | 87.23 | 0.43
Insumo | MATED- 11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 1.94 | 0.54 | 1.04
Insumo | MATED- 12725 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | m² | 1 | 372.21 | 372.21
4.5 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89978 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1 | 72.76 | 72.76
Composição Auxiliar | 87467 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.3168 | 70.83 | 22.43
Composição Auxiliar | 87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.2028 | 66.93 | 13.57
Composição Auxiliar | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.2334 | 73.34 | 17.11
Composição Auxiliar | 87461 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0.247 | 79.57 | 19.65
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0042 | 412.63 | 1.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.09 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 15.71 | 0.1
4.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1 | 34.36 | 34.36
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 483.82 | 14.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.09 | 8.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.71 | 6.28
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 32.18 | 5.08
4.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1 | 31.99 | 31.99
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.49 | 14.1 | 6.9
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.014 | 377.27 | 5.28
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 22.09 | 5.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 15.71 | 1.97
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 2.16 | 11.53
4.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93192 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 43.19 | 43.19
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.308 | 13.59 | 4.18
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.014 | 377.27 | 5.28
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.279 | 22.09 | 6.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 15.71 | 2.18
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 2.16 | 11.53
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 6.38 | 7.79
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.171 | 31.27 | 5.34
4.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS OU JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 43.42 | 43.42
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.014 | 377.27 | 5.28
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 14.2 | 11.21
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 15.71 | 1.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 22.09 | 5.58
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 2.16 | 11.53
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.22 | 6.38 | 1.4
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.183 | 31.27 | 5.72
4.5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 1 | 2.44 | 2.44
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0035 | 388.96 | 1.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 15.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.043 | 22.09 | 0.94
4.6 |  |  | PINTURA PAREDES, TETOS E ESQUADRIAS
4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1 | 2.41 | 2.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 15.71 | 0.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 23.08 | 0.9
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 8.13 | 1.3
4.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 12.15 | 12.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.71 | 1.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 23.08 | 4.31
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.5 | 6.76
4.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.71 | 1.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 23.08 | 5.63
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.5 | 6.76
4.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 23.08 | 8.78
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.013 | 15.6 | 0.2
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.13 | 29.54 | 3.84
4.6.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 1 | 16.35 | 16.35
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6069 | 23.08 | 14
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.115 | 20.5 | 2.35
4.7 |  |  | EXECUÇÃO DE PISO
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-025 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 36.51 | 36.51
Insumo | ED-8401 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 32.92 | 17.64
Insumo | ED-8399 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 40.97 | 5.24
Insumo | ED-8400 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 40.58 | 13.63
4.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 1 | 466.49 | 466.49
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 1.9 | 0.12
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.066 | 0.44 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 15.71 | 7.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 22.09 | 11.13
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.163 | 384.62 | 447.31
4.7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | KG | 1 | 24.03 | 24.03
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 16.52 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 21.94 | 0.52
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 25 | 0.27
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 0.392 | 49.67 | 19.47
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.322 | 11.33 | 3.64
4.7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8145 | SETOP | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | m² | 1 | 7.17 | 7.17
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 22.09 | 1.47
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 15.71 | 1.04
Insumo | MATED- 8144 | SETOP | CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 1.05 | 4.44 | 4.66
4.7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-JUN-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 1 | 20.91 | 20.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 22.09 | 4.41
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 15.71 | 1.57
Insumo | MATED- 8151 | SETOP | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - 310ML | un | 0.66667 | 22.41 | 14.93
4.7.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-CAN-010 | SETOP | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 1 | 18.91 | 18.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 22.09 | 8.83
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 15.71 | 6.28
Insumo | MATED- 11460 | SETOP | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO/COR: NATURAL/ ESPESSURA: 1MM/ LARGURA DAS ABAS: 19MM ) | m | 1.05 | 3.62 | 3.8
4.7.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1 | 45.24 | 45.24
Composição Auxiliar | 87246 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 0.0548 | 54.78 | 3
Composição Auxiliar | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 0.3365 | 48.17 | 16.2
Composição Auxiliar | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 0.6087 | 42.79 | 26.04
4.7.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96467 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 1 | 5.77 | 5.77
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 24.18 | 1.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 15.71 | 0.48
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.55 | 0.33
Insumo | 00001297 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 0.123 | 24.42 | 3
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.085 | 3.22 | 0.27
4.8 |  |  | BANCADAS E PEITORIS
4.8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAN-ARD-010 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1 | 226.52 | 226.52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 22.09 | 55.22
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 15.71 | 39.27
Insumo | MATED- 12367 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA PARA SANITÁRIO (COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ LARGURA: 55CM/ ESPESSURA: 3CM/ DETALHE: 35) | m² | 1 | 109.93 | 109.93
Insumo | MATED- 12792 | SETOP | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 2.87 | 2.7 | 7.74
Insumo | MATED- 12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1, 25MM) | m | 1.14 | 7.7 | 8.77
Insumo | ED-48302 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.012 | 465.99 | 5.59
4.8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOL-ARD-005 | SETOP | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 143.6 | 143.6
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 22.09 | 26.5
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 5 | 1.59 | 7.95
Insumo | MATED- 12635 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL/ ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 84.67 | 88.9
4.8.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PEI-ARD-006 | SETOP | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 143.6 | 143.6
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 22.09 | 26.5
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 5 | 1.59 | 7.95
Insumo | MATED- 12635 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL/ ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 84.67 | 88.9
4.8.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEE-EST-040 | SETOP | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | m² | 1 | 155.64 | 155.64
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 4.8 | 13.27 | 63.69
Composição Auxiliar | EST-FOR-015 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 45.97 | 45.97
Composição Auxiliar | EST-CON-030 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.08 | 525.58 | 42.04
Insumo | ED-50251 | SETOP | VIGAS PRIMÁRIAS ( LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 3.94 | 3.94
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19520 | SETOP | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1 | 82.13 | 82.13
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.58667 | 16.84 | 9.87
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.58667 | 22.3 | 13.08
Composição Auxiliar | ED-19507 | SETOP | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | M | 1 | 10.59 | 10.59
Insumo | MATED- 18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | un | 2.6667 | 0.08 | 0.21
Insumo | MATED- 17922 | SETOP | ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦ TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ CHAPA: N°18¦ MEDIDAS: 100X100MM ) | m | 1.2 | 27.47 | 32.96
Insumo | MATED- 19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | un | 2.6667 | 0.22 | 0.58
Insumo | MATED- 18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.1 | 0.26
Insumo | MATED- 19529 | SETOP | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ MEDIDA: 100MM¦ APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 2 | 5.33
Insumo | MATED- 17930 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: ENCAIXE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°24¦ MEDIDA: 100MM) | m | 1.2 | 7.71 | 9.25
5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-030 | SETOP | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 1 | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 16.84 | 6.49
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 22.3 | 8.6
Insumo | MATED- 18325 | SETOP | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | un | 1.3333 | 0.08 | 0.1
Insumo | MATED- 19506 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | un | 1.3333 | 0.22 | 0.29
Insumo | MATED- 11881 | SETOP | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | m | 1.2 | 20.65 | 24.78
Insumo | MATED- 18324 | SETOP | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | un | 1.3333 | 0.1 | 0.13
Insumo | MATED- 19587 | SETOP | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18 ¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO : EMENDA PARA PERFILADO) | un | 0.33333 | 1.71 | 0.56
Insumo | ED-19583 | SETOP | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | m | 1 | 9.99 | 9.99
5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 19.47 | 19.47
Composição Auxiliar | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 6.23 | 2.07
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 16.84 | 1.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 22.3 | 1.83
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 11.47 | 12.04
5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-084 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, ELETRODUTO E PERFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. | M | 1 | 10.31 | 10.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2088 | 16.84 | 3.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2088 | 22.3 | 4.65
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CON-40 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 110.32 | 110.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 16.84 | 2.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 22.3 | 9.24
Composição Auxiliar | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 2 | 30.8 | 61.6
Insumo | 00012239 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1 | 36.58 | 36.58
5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 22.3 | 0.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 16.84 | 0.4
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.35 | 1.6
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
5.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.84 | 0.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.3 | 0.66
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.16 | 2.57
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
5.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.59 | 27.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6.61 | 6.61
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
5.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-085 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS INSTALADOS EM CONDULETES, DE FORMA MANUAL. | UN | 1 | 8.93 | 8.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 22.3 | 5.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 15.71 | 3.69
5.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 26.79 | 26.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 5.81 | 5.81
5.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-031 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.57 | 7.57
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1 | 5.32 | 5.32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3125 | 15.71 | 4.9
Insumo | MATED- 11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 3.12 | 0.15
Insumo | MATED- 9578 | SETOP | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | l | 0.02 | 2.6 | 0.05
Insumo | MATED- 11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 12.69 | 0.1
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.011905 | 10.8 | 0.12
7 |  |  | ENTULHOS EM GERAL
7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 6.11 | 6.11
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 154.92 | 1.28
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 65.49 | 0.68
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 179.95 | 3.56
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0138 | 43.34 | 0.59
7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRA-CAM-010 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m³ | 1 | 11.35 | 11.35
Insumo | MATED- 11176 | SETOP | CAMINHÃO BASCULANTE 8, 0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (MANUT/ OPERACAO) | U | 0.085 | 133.59 | 11.35
_________________________________________________________________
Jeniffer de Oliveira Freitas
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva